## #PROJECTNAME#
project: | My Vending
calculator:
date:
WBS id | predecessor | task | requirement level (MoSCoW) | developer | Risc | duration (plan) | duration (do) | reflection (check) | transfer (act)
0 |  | Website
0 |  | login
1 |  | login modal | Must | MJak | query niet goed | 1 | 1
2 |  | create account modal | Must | MJak | maakt geen nieuw account aan | 0.8 | 0.8
3 |  | forgot password | Could | MJak | maakt geen token aan voor nieuw password | 1 | 1
4 |  | mail funciton forgot password | Could | MJak | verstuurd geen mailtje | 2
Home Pagina
5 |  | landingpage | Must | MJak | - | 1 | 1
6 |  | product lijst | Must | MJak | haalt niet de producten op | 2 | 2
7 |  | filter funciton productlijst | Must | MJak | filtert niet | 3 | 3
8 |  | meer info over product pagina | Must | MJak | - | 2 | 2
9 |  | slider met andere producten, op product pagina | Should | MJak | slider werkt niet | 1 | 1
10 |  | vendingmachines locatie lijst | Must | MJak | haalt niet de vending machines op | 2 | 2
11 |  | vendingmachine map | Must | MJak | google maps werkt niet | 3 | 8
12 |  | vendingmachine pagina | Must | MJak | krijg geen producten te zien | 7 | 7
13 |  | Producten toekunnen voegen aan mandje | Must | MJak | producten worden niet toegevoegd aan mandje | 4 | 3
Mandje
14 |  | Producten kunnen verwijderen uit mandje | Must | MJak | verwijderd product niet | 1 | 1
15 |  | Producten kunnen betalen per automaat | Must | MJak | betaald wanneer blut | 5 | 5
16 |  | Barcode Genereren voor betalen van producten | Must | MJak | genereert geen barcode | 8 | 8
|  | Melding ontvangen | Could | MJak | ontvangt geen meldingen | 8
Admin pagina
23 |  | Vendingmachines inzien | Must | MJak |  | 1 | 1
23 |  | Assortiment Vendingmachines Aanpassen | Must | MJak |  | 3 | 3
23 |  | Nieuwe Vendingmachines toevoegen | Should | MJak |  | 3 | 3
23 |  | Producten inzien | Must | MJak |  | 1 | 1
23 |  | Producten Aanpassen | Must | MJak |  | 5 | 5
23 |  | Producten toevoegen | Should | MJak |  | 5 | 5
23 |  | categorien inzien | Should | MJak |  | 1 | 1
23 |  | categorien Aanpassen | Should | MJak |  | 2 | 2
23 |  | categorien Toevoegen | Could | MJak |  | 2
Vending Computer Pagina
17 |  | Scannen barcode | Must | MJak | scant barcode niet | 8 | 8
18 |  | Json door sturen met producten naar vending machine | Must | MJak |  | 6 | 6
19 |  | producten afreken van klans online portomonnee | Should | MJak |  | 3 | 3
20 |  | Producten uit mandje halen | Should | MJak |  | 3 | 3
29 |  | Melding terug sturen | Could | MJak |  | 3 | 4
0 |  | Vending Machine
Bekabeling
32 |  | ontmantelen van oude bekabeling | Must | Mboo | vernielt de machine door kortsluiting | 2 | 3
33 |  | onderzoeken hoe de relais werken | Must | Mboo | relais werken niet op de goede manier | 4 | 6
34 |  | onderzoeken hoe de draai meganisme werkt | Must | Mboo | motors veroerzaken kortsluiting waardoor een van de zekering eruit gaan | 8 | 10
35 |  | Aansluiten van de realais op de arduino | Must | Mboo |  | 4 | 4
36 |  | Aansluiten motoren op de relais | Must | Mboo |  | 8 | 10
37 |  | motoren testen | Could | Mboo | ze doen niks | 1 | 2
38 |  | kabels netjes gemaakt | Could | Mboo |  | 7 | 6
39
Arduino
34 |  | functie gemaakt voor motors aan te sturen | Must | Mboo |  | 6 | 7
35 |  | webserver arduino gemaakt | Must | Mboo | Geen webserver | 10 | 11
36 |  | json string ontvangen | Must | Mboo | ontvangt geen json string | 1 | 2
37 |  | Json string ontleden | Must | Mboo |  | 6 | 12
44 |  | switch case | Must | Mboo |  | 7 | 7
Kinect
36 |  | kinect onderzoek | Must | Mboo |  | 10 | 10
37 |  | kinect test gedaan op laptop | Must | Mboo | kinect is kapot | 2 | 4
38 |  | kinect ingebouwd in kast | Must | Mboo | kinect past niet | 1 | 2
Nuc
38 |  | Windows instaleren | Must | Mboo | Windows crash | 4 | 5
0 |  | Documentatie
40
41
42
43 | [7 empty] | 66.8
44 | [7 empty] | 96
45
46
47
48
49
50
51
52
|  | totaal |  |  |  | 178.8 | 90.8

## MoSCoW
M | MUST | Describes a requirement that must be satisfied in the final solution for the solution to be considered a success.
S | SHOULD | Represents a high-priority item that should be included in the solution if it is possible. This is often a critical requirement but one which can be satisfied in other ways if strictly necessary.
C | COULD | Describes a requirement which is considered desirable but not necessary. This will be included if time and resources permit.
W | WON'T | Represents a requirement that stakeholders have agreed will not be implemented in a given release, but may be considered for the future. (note: occasionally the word "Would" is substituted for "Won't" to give a clearer understanding of this choice).

## version
datum | door | versieomschrijving
2015-10-09 | kadi | originele basisversie aangepast aan ideeën van Six Sigma